# FICHA DE AVANCE 04

Proyecto Capstone Trazabilidad y planificación de la versión 1.0

| Equipo | Alexander Nicolas Solis Castillo | Sección | 010V |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la solución | Ofimatch | Semana e iteración | Iteración 04 |
| Fecha | 14/10/2026 | Docente guía | Reginaldo Salinas |

# Propósito de la ficha

Trazar las funcionalidades comprometidas para la versión 1.0, determinar el porcentaje real de avance alcanzado y distribuir el trabajo pendiente en las ocho semanas restantes. Cada estado deberá estar respaldado por evidencia verificable del sistema.

# 1  Meta de la iteración

Porcentaje de avance que el equipo estima antes de realizar la trazabilidad:

60%

Meta de avance que se espera alcanzar al finalizar esta iteración:

Confirmar el estado real de las funcionalidades implementadas, organizar las evidencias del sistema y definir las tareas prioritarias para completar la versión 1.0.

Principal brecha que podría impedir completar la versión 1.0:

La falta de implementación del sistema de reservas y agendamiento, junto con la necesidad de completar las pruebas funcionales y corregir posibles errores.

# 2 Foco de esta semana Trazabilidad y porcentaje real

El equipo deberá volver a identificar todas las funcionalidades de la versión 1.0 y contrastarlas con lo desarrollado en las iteraciones anteriores. No basta con declarar una funcionalidad como terminada: debe existir evidencia de que funciona y cumple su propósito.

| Estado | Cumplimiento reconocido | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Terminada y comprobada | 100 % de su peso | Funciona y existe evidencia |
| Funciona parcialmente | 50 % de su peso | Entrega parte del resultado esperado |
| Iniciada no funcional | 25 % de su peso | Existe desarrollo sin flujo comprobable |
| No iniciada | 0 % de su peso | No existe evidencia funcional |

Cálculo: avance reconocido = peso de la funcionalidad × nivel de cumplimiento. La suma de los pesos de todas las funcionalidades debe ser 100 %.

# 3  Inventario y trazabilidad de funcionalidades

| Funcionalidad o módulo | Origen | Peso | Estado | Avance reconocido | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Registro e inicio de sesión | Requerimiento inicial | 10 % | 100% | 10 % |  |
| Búsqueda y filtros de trabajadores | Requerimiento inicial | 15% | 100% | 15% |  |
| Perfiles de trabajadores | Requerimiento inicial | 10 % | 100% | 10 % |  |
| Portafolio de trabajos | Requerimiento inicial | 10 % | 100% | 10 % |  |
| Contacto mediante Whatsapp | Mejora implementada | 10 % | 100% | 10 % |  |
| Funciones administrativas | Requerimiento del sistema | 10 % | 50% | 5 % |  |
| Reservas y agendamiento | Funcionabilidad pendiente | 20 % | 0% | 0 % |  |
| Reseñas y valoraciones | Mejora planificada | 5 % | 0% | 0 % |  |
| Pruebas integrals y correciones | Validacion de la version 1.0 | 100 % | 25 | 2,5 % |  |

# 4  Resumen del avance hacia la versión 1.0

| Indicador | Cantidad | Peso total | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidades terminadas y comprobadas | 5 | 55 % | Funciones principals disponibles |
| Funcionalidades parciales o iniciadas | 2 | 20 % | Administracion y pruebas |
| Funcionalidades no iniciadas | 2 | 25 % | Reservas y reseñas |
| Avance total reconocido | 9 | 62,5 % de 100 % | Falta completer funciones y validar el sistema |

Diferencia entre la estimación inicial y el avance calculado: 2,5 puntos porcentuales por encima de la estimación inicial del 60 %

¿El alcance actual puede completarse en ocho semanas?  Si, con ajustes

# 5  Plan de trabajo para las ocho semanas restantes

Cada semana debe cerrar con un incremento demostrable. Las últimas semanas deben reservar tiempo para integración, pruebas, correcciones y validación de la versión 1.0.

| Semana | Funcionalidad o incremento | Responsable | Resultado comprobable | Avance acumulado esperado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revisar funcionalidades actuales y corregir errores prioritarios | Alexander Solis | Funciones existentes revisadas y evidencias organizadas | 67 % |
| 2 | Diseñar e implementar la estructura de reservas en la base de datos y el backend | Alexander Solis | Endpoints y tablas de reservas operativos | 73 % |
| 3 | Implementar la interfaz para solicitar reservas | Alexander Solis | Cliente puede enviar una solicitud desde la plataforma | 80 % |
| 4 | Implementar gestión de solicitudes para trabajadores | Alexander Solis | Trabajador puede revisar y responder solicitudes | 87 % |
| 5 | Integrar frontend, Backend y base de datos: probar el flujo de reservas | Alexander Solis | Flujo de reserva completo funcionando | 92 % |
| 6 | Ejecutar pruebas funcionales y corregir errores | Alexander Solis | Registro de pruebas y errores corregidos | 96 % |
| 7 | Realizar ajustes finales y revisar seguridad y validaciones | Alexander Solis | Versión candidata estable | 98 % |
| 8 | Validación final y cierre de versión 1.0 | Alexander Solis | Sistema revisado, documentación y evidencias actualizadas | 100 % |

# 6  Distribución recomendada del cierre

| Periodo | Foco | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semanas 1 a 4 | Completar reservas y funcionabilidades prioritarias | Incrementos funcionales y flujo de solicitudes |
| Semanas 5 y 6 | Integracion y pruebas funcionales | Version integrada y aprobada |
| Semana 7 | Correccion de errores y ajustes | Versión candidate estable |
| Semana 8 | Validación final y cierre | Versión 1.0 documentada |

# 7  Revisión de viabilidad

| Aspecto | Conclusión o evidencia | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Alcance definido para la versión 1.0 | Funcionalidades principales identificadas; reservas pendientes | Viable |
| Capacidad del equipo para ocho semanas | Desarrollo individual con alcance acotado y prioridades definidas | Viable |
| Dependencias técnicas o externas | Base de datos, entorno de ejecución y servicio de WhatsApp | Controlada |
| Tiempo reservado para pruebas | Semanas 5 a 8 destinadas a integración, corrección y validación | Suficiente |
| Funcionalidades que deben postergarse | Reseñas y otras mejoras no esenciales | Identificadas |

# 8  Bloqueos riesgos y decisiones

| Bloqueo o riesgo | Impacto en la versión 1.0 | Decisión o acción | Responsable y fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Reservas y agendamiento sin implementar | Alto: falta una funcionalidad importante | Priorizar base de datos, endpoints e interfaz de reservas | Alexander Solis, Semana 2 |
| Errores no detectados en las funciones existentes | Medio/alto: pueden afectar la estabilidad | Ejecutar pruebas funcionales y registrar resultados | Alexander Solis, Semana 1 y 6 |
| Tiempo limitado para desarrollar y validar | Alto: podría retrasar la entrega | Postergar reseñar y mejores secundarias si es necesario | Alexander Solis, revisión constante todas las semanas |

# 9  Compromiso para la siguiente iteración

| Incremento o resultado comprometido | Responsable | Fecha | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisar las funcionalidades existentes y documentar su estado | Alexander Solís | Fin de la semana 1 | Cada función tiene estado y evidencia verificable |
| Diseñar la base de datos y los endpoints para las reservas | Alexander Solís | Fin de la semana 2 | Se puede crear y consultar una solicitud de reserva desde el backend |

Avance real calculado de la versión 1.0: 62,5 %

Estado general de la planificación:  Viable con ajustes

Validación:  Representante del equipo: Alexander Solis    Docente guía: Reginaldo Salinas